## Sheet1
國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國107年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 13516927 | 236420000 | 74388000 | 0 | 324324927 |  | 324324927 |  | 311828019 | 96.15 | 311828019 | 96.15
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 6000000 | 0 | 2074252 | 8074252 |  | 8074252 |  | 8074252 | 100 | 8074252 | 100 | 1.政府補助收入支應部分 本年度預算流入： 什項設備1,920,077元； 2.自籌收入支應部分 本年度預算流入： 房屋及建築154,175元。
土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 6000000 | 0 | 2074252 | 8074252 |  | 8074252 |  | 0 | 0 | 0 | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8074252 |  | 8074252
房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 10930183 | 25000000 | 0 | 11348799 | 47278982 |  | 47278982 |  | 36752397 | 77.74 | 36752397 | 77.74 | 1.政府補助收入支應部分 本年度預算流入： 機械及設備17,715,537元； 什項設備367,359元。 2.自籌收入支應部分 本年度預算流出： 土地改良物154,175元； 機械及設備2,216,045元； 什項設備4,363,877元。
房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 10930183 | 25000000 | 0 | 11348799 | 47278982 |  | 47278982 |  | 10855051 | 22.96 | 10855051 | 22.96
未完工程-房屋及建築 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25897346 |  | 25897346
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 2586744 | 185670000 | 31186000 | -15499492 | 203943252 |  | 203943252 |  | 201973098 | 99.03 | 201973098 | 99.03 | 1.政府補助收入支應部分 (1)本年度奉准先行31,186,000元。 (2)本年度預算流出： 房屋及建築17,715,537元； 2.自籌收入支應部分 本年度預算流入： 房屋及建築2,216,045元。
機械及設備 |  |  | 107.01 107.12 | 2586744 | 185670000 | 31186000 | -15499492 | 203943252 |  | 203943252 |  | 201973098 | 99.03 | 201973098 | 99.03
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 4050000 | 0 | 5494015 | 9544015 |  | 9544015 |  | 9544015 | 100 | 9544015 | 100 | 1.政府補助收入支應部分 本年度預算流入： 什項設備6,913,194元； 2.自籌收入支應部分 本年度預算流出： 什項設備1,419,179元。
交通及運輸設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 4050000 | 0 | 5494015 | 9544015 |  | 9544015 |  | 9544015 | 100 | 9544015 | 100
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 15700000 | 43202000 | -3417574 | 55484426 |  | 55484426 |  | 55484257 | 100 | 55484257 | 100 | 1.政府補助收入支應部分 (1)本年度奉准先行43,202,000元。 (2)本年度預算流出： 土地改良物1,920,077元； 房屋及建築367,359元； 交通及運輸設備6,913,194元。 2.自籌收入支應部分 本年度預算流入： 房屋及建築4,363,877元； 交通及運輸設備1,419,179元。
什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 15700000 | 43202000 | -3417574 | 55484426 |  | 55484426 |  | 53016909 | 95.55 | 53016909 | 95.55
訂購機件-什項設備 |  |  | 107.01 107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2467348 |  | 2467348
合 計 |  |  |  | 13516927 | 236420000 | 74388000 | 0 | 324324927 |  | 324324927 |  | 311828019 | 96.15 | 311828019 | 96.15