## Sheet1
國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國108年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 12193944 | 298971000 | 41401000 | 0 | 352565944 |  | 352565944 |  | 352170215 | 99.89 | 352170215 | 99.89
土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 8000000 | 481000 | 1968000 | 10449000 |  | 10449000 |  | 10448672 | 100 | 10448672 | 100 | 政府補助收入: 1.政府補助收入支應部分 (1)本年度依據行政院院授教字第10801909591號函奉准先行辦理481,000元。 (2)本年度預算流入：1,968,000元。 房屋及建築1,968,000元。
土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 8000000 | 481000 | 1968000 | 10449000 |  | 10449000 |  | 2982110 | 28.54 | 2982110 | 28.54
未完工程-土地改良物 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7466562 |  | 7466562
房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 10223790 | 48270000 | 8019000 | -14099000 | 52413790 |  | 52413790 |  | 52413153 | 100 | 52413153 | 100 | 政府補助收入: 1.政府補助收入支應部分 (1)本年度依據行政院院授教字第10801909591號函奉准先行辦理8,019,000元。 (2)本年度預算流出：12,766,000元。 土地改良物1,968,000元。 交通及運輸設備2,141,000元。 什項設備8,657,000元。 2.自籌收入支應部分 本年度預算流出：1,333,000元。 交通及運輸設備1,333,000元。
房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 10223790 | 48270000 | 8019000 | -14099000 | 52413790 |  | 52413790 |  | 6894370 | 13.15 | 6894370 | 13.15
未完工程-房屋及建築 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45518783 |  | 45518783
機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 1970154 | 206216000 | 30304000 | -10889000 | 227601154 |  | 227601154 |  | 227207442 | 99.83 | 227207442 | 99.83 | 政府補助收入: 1.政府補助收入支應部分 (1)本年度依據行政院院授教字第10801909591號函奉准先行辦理30,304,000元。 (2)本年度預算流出：10,889,000元。 什項設備10,889,000元。
機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 1970154 | 206216000 | 30304000 | -10889000 | 227601154 |  | 227601154 |  | 220072599 | 96.69 | 220072599 | 96.69
訂購機件-機械及設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 7134843 |  | 7134843
交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 3600000 | 2597000 | 3474000 | 9671000 |  | 9671000 |  | 9670823 | 100 | 9670823 | 100 | 政府補助收入: 1.政府補助收入支應部分 (1)本年度依據行政院院授教字第10801909591號函奉准先行辦理2,597,000元。 (2)本年度預算流入：2,141,000元。 房屋及建築2,141,000元。 2.自籌收入支應部分 本年度預算流入：1,333,000元。 房屋及建築1,333,000元。
交通及運輸設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 3600000 | 2597000 | 3474000 | 9671000 |  | 9671000 |  | 9670823 | 100 | 9670823 | 100
什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 32885000 | 0 | 19546000 | 52431000 |  | 52431000 |  | 52430125 | 100 | 52430125 | 100
什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 32885000 | 0 | 19546000 | 52431000 |  | 52431000 |  | 48310237 | 92.14 | 48310237 | 92.14
訂購機件-什項設備 |  |  | 108.01 108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4119888 |  | 4119888
合 計 |  |  |  | 12193944 | 298971000 | 41401000 | 0 | 352565944 |  | 352565944 |  | 352170215 | 99.89 | 352170215 | 99.89