## Sheet1
國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國109年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 0 | 398495000 | 66620000 | 0 | 465115000 |  | 465115000 |  | 429390723 | 92.32 | 429390723 | 92.32
土地改良物 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 8600000 | 0 | 0 | 8600000 |  | 8600000 |  | 6802762 | 79.1 | 6802762 | 79.1 | 自籌收入: 1.校園整建工程實際執行金額低於預算數，故執行率未達九成。
土地改良物 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 8600000 | 0 | 0 | 8600000 |  | 8600000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6802762 |  | 6802762
房屋及建築 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 124100000 | 59120000 | -200000 | 183020000 |  | 183020000 |  | 152934340 | 83.56 | 152934340 | 83.56 | 自籌收入: 1.依校內程序奉准先行59,120,000元(係自籌收入部分)。 2.本年度預算調整流出至什項設備200,000元。 3.學生宿舍及學人宿舍停車場增建工程，因原建物位置疑義，建照遲遲無法取得，無法辦理開工，故執行率未達九成。
房屋及建築 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 124100000 | 59120000 | -200000 | 183020000 |  | 183020000 |  | 1440000 | 0.79 | 1440000 | 0.79
未完工程-房屋及建築 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 151494340 |  | 151494340
機械及設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 224452000 | 7500000 | -19800000 | 212152000 |  | 212152000 |  | 211492669 | 99.69 | 211492669 | 99.69 | 自籌收入: 1.依校內程序奉准先行7,500,000元(係自籌收入部分)。 2.本年度預算調整流出19,800,000元至什項設備。
機械及設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 224452000 | 7500000 | -19800000 | 212152000 |  | 212152000 |  | 211492669 | 99.69 | 211492669 | 99.69
交通及運輸設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 10410000 | 0 | -1000000 | 9410000 |  | 9410000 |  | 6926833 | 73.61 | 6926833 | 73.61 | 自籌收入: 1.本年度預算調整流出1,000,000元至什項設備。 2.因今年設備實際需求較少，故執行率未達九成。
交通及運輸設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 10410000 | 0 | -1000000 | 9410000 |  | 9410000 |  | 6926833 | 73.61 | 6926833 | 73.61
什項設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 30933000 | 0 | 21000000 | 51933000 |  | 51933000 |  | 51234119 | 98.65 | 51234119 | 98.65 | 自籌收入: 1.本年度預算調整流入21,000,000元分別由房屋及建築流入200,000元機械及設備流入19,800,000元交通及運輸設備流入1,000,000元。
什項設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 30933000 | 0 | 21000000 | 51933000 |  | 51933000 |  | 48377539 | 93.15 | 48377539 | 93.15
訂購機件-什項設備 |  |  | 109.01 109.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2856580 |  | 2856580
合 計 |  |  |  | 0 | 398495000 | 66620000 | 0 | 465115000 |  | 465115000 |  | 429390723 | 92.32 | 429390723 | 92.32