## Sheet1
國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國111年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 130554448 | 447199000 | 0 | 0 | 577753448 |  | 577753448 |  | 483529059 | 83.69 | 483529059 | 83.69
土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 1964637 | 18000000 | 0 | -11800000 | 8164637 |  | 8164637 |  | 3379401 | 41.39 | 3379401 | 41.39 | 1.本年度預算調整流出至房屋及建築5,513,000元、交通及運輸設備6,287,000 元。 2.校園整建工程配合實際工程執行狀況，執行率未達預期。
土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 1964637 | 18000000 | 0 | -11800000 | 8164637 |  | 8164637 |  | 2089822 | 25.6 | 2089822 | 25.6
未完工程-土地改良物 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1289579 |  | 1289579
房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 122089513 | 161770000 | 0 | 5513000 | 289372513 |  | 289372513 |  | 228654972 | 79.02 | 228654972 | 79.02 | 1.本年度預算調整由土地改良物流入5,513,000元。 2.大禮堂整修工程已完工驗收，俟營建署結算後通知本校核付工程及技服案尾 款。 3.為使有限的資金發揮最佳效益，合併規劃棒球場及產學研停車場整建工程， 致後續工程發包執行延後。
房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 122089513 | 161770000 | 0 | 5513000 | 289372513 |  | 289372513 |  | 151564 | 0.05 | 151564 | 0.05
未完工程-房屋及建築 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 228503408 |  | 228503408
機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 6500298 | 243937000 | 0 | -37424000 | 213013298 |  | 213013298 |  | 198136795 | 93.02 | 198136795 | 93.02 | 本年度預算調整，分別流出至交通及設備6,795,000元、什項設備30,629,000元。
機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 6500298 | 243937000 | 0 | -37424000 | 213013298 |  | 213013298 |  | 191536539 | 89.92 | 191536539 | 89.92
訂購機件-機械及設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6600256 |  | 6600256
交通及運輸設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 8025000 | 0 | 13082000 | 21107000 |  | 21107000 |  | 9380059 | 44.44 | 9380059 | 44.44 | 1.本年度預算調整由土地改良物流入6,287,000元、機械及設備流入6,795,000 元。 2.依業務實際需要執行，本項目決算數較預期減少。
交通及運輸設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 8025000 | 0 | 13082000 | 21107000 |  | 21107000 |  | 9380059 | 44.44 | 9380059 | 44.44
什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 15467000 | 0 | 30629000 | 46096000 |  | 46096000 |  | 43977832 | 95.4 | 43977832 | 95.4 | 本年度預算調整由機械及設備流入30,629,000元。
什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 15467000 | 0 | 30629000 | 46096000 |  | 46096000 |  | 41237557 | 89.46 | 41237557 | 89.46
訂購機件-什項設備 | 0 |  | 111.01 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2740275 |  | 2740275
合 計 | 0 |  |  | 130554448 | 447199000 | 0 | 0 | 577753448 |  | 577753448 |  | 483529059 | 83.69 | 483529059 | 83.69