## Sheet1
國立雲林科技大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
|  |  |  | 中華民國113年度 | [11 empty] | 單位:新臺幣元
計畫名稱 | 全 部 計 畫 |  |  | 預 算 數 | [7 empty] | 決 算 數 |  |  |  | 未達成或超過預算之原因
| 金 額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可 用 預 算 數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本 年 度 金 額 | 本年度 金額占 可用預 算數％ | 截至本年 度累計數 金 額 | 截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 ％
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | 占全部 計畫％ | 金 額 | 占全部 計畫％
一般建築及設備計畫 |  |  |  | 49998840 | 381518000 | 68120846 |  | 499637686 |  | 499637686 |  | 467668728 | 93.6 | 467668728 | 93.6
土地改良物 |  |  | 113.01 113.12 |  | 7000000 | 15455000 |  | 22455000 |  | 22455000 |  | 20190951 | 89.92 | 20190951 | 89.92 | 校園整建工程配合臺三線補助計畫進行規劃設計調整，致工程發包進度落後。開工後受天候因素及辦理變更設計影響，致施工進度未如預期。
土地改良物 |  |  | 113.01 113.12 |  | 7000000 | 15455000 |  | 22455000 |  | 22455000 |  |  | 0 |  | 0
未完工程-土地改良物 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20190951 |  | 20190951
房屋及建築 |  |  | 113.01 113.12 | 49998840 | 135700000 | 11262546 | -2000000 | 194961386 |  | 194961386 |  | 172644846 | 88.55 | 172644846 | 88.55 | 未來科技應用大樓新建工程受天候因素影響展延工期，預計114年1月竣工。
房屋及建築 |  |  | 113.01 113.12 | 49998840 | 135700000 | 11262546 | -2000000 | 194961386 |  | 194961386 |  | 4618987 | 2.37 | 4618987 | 2.37
未完工程-房屋及建築 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 168025859 |  | 168025859
機械及設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 139459000 | 41403300 | 44000000 | 224862300 |  | 224862300 |  | 223598653 | 99.44 | 223598653 | 99.44
機械及設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 139459000 | 41403300 | 44000000 | 224862300 |  | 224862300 |  | 214496459 | 95.39 | 214496459 | 95.39
訂購機件-機械及設備 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9102194 |  | 9102194
交通及運輸設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 7502000 |  | 1000000 | 8502000 |  | 8502000 |  | 8090756 | 95.16 | 8090756 | 95.16
交通及運輸設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 7502000 |  | 1000000 | 8502000 |  | 8502000 |  | 8090756 | 95.16 | 8090756 | 95.16
什項設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 91857000 |  | -43000000 | 48857000 |  | 48857000 |  | 43143522 | 88.31 | 43143522 | 88.31 | 配合業務實際需要執行，本項目決算數較預期減少。
什項設備 |  |  | 113.01 113.12 |  | 91857000 |  | -43000000 | 48857000 |  | 48857000 |  | 40027190 | 81.93 | 40027190 | 81.93
訂購機件-什項設備 |  |  | 113.01 113.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3116332 |  | 3116332
合 計 |  |  |  | 49998840 | 381518000 | 68120846 |  | 499637686 |  | 499637686 |  | 467668728 | 93.6 | 467668728 | 93.6